**ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

**«Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся МОАУ «СОШ № 78»**

**I. Описание проекта (программы)**

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя: «Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся МОАУ «СОШ № 78»

2. Период реализации проекта (программы): 01.09.2023- 26.05.2024 года.

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется представленный проект (программа):

инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

**II. Цель инновационного проекта**

Повышение качества образования путем внедрения педагогических практик по совершенствованию методов и инструментов объективной средневзвешенной системы оценки образовательных результатов.

**III. Задачи инновационного проекта:**

* проведение целенаправленной управленческой деятельности по повышению объективности оценивания через разработку локальных нормативных актов, обеспечивающих условия для формирования в ОО системы объективной средневзвешенной оценки образовательных результатов;
* создание системы регулярных внутришкольных оценочных процедур, объективность результатов которых обеспечивается прозрачными критериями внутри школьного текущего и итогового оценивания;
* развитие соответствующих профессиональных компетенций школьных команд путем организации повышения квалификации учителей в области оценки результатов образовательной деятельности;
* формирование позитивного отношения к результатам оценивания (обучающихся и родителей);
* формирование банка информации по теме инновационного проекта в периодических, научных изданиях, сети Интернет.
* повысить качественную подготовку обучающихся, глубокое усвоение изучаемого материала и всестороннюю оценку учебной деятельности;
* мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года;
* повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года;

**IV. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования:**

1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», приказа министерства образования Оренбургской области от 22.03.2023 № 01-21/424 « Об организации работы по формированию и функционированию инновационных инфраструктур в системе образования»

Инновационная значимость проекта:

Проект средневзвешенной системы оценки предопределяет поисковый тип образования, работающего на вызовы времени. Все большее значение приобретает конструирование образовательного маршрута для каждого обучающегося в соответствии с его интересами, потребностями, способностями. Современный учебный план и соответствующие ему учебные программы, оставаясь значимым фундаментом образования человека, вместе с тем, не предполагают вариативности и практического содержания, достаточных для профессиональных проб и возможности для самоопределения обучающихся.

При этом, потребность в практико-ориентированных учебных курсах ощущают сами учащиеся, их родители и учителя школы. Дети нового поколения более активны, эгоцентричны, амбициозны и прагматичны, чем их предшественники. Они хотят участвовать в реализации серьезных проектов, осваивать новые технологии, принимать активное участие в жизни социума.

Данные обстоятельства подчеркивают необходимость расширения границ школьного образования, углубления и расширения его содержания.

Решение этой проблемы может быть осуществлено за счет организации внеурочной деятельности, организации индивидуальных проектов. При этом центром, консолидирующим и координирующим данную работу, становится именно школа. Это обусловливается знанием особенностей каждого ребенка, его способностей и интересов; взаимной дополняемостью учебных планов начального общего, основного общего и среднего общего образования и созданием единой комфортной образовательной среды.

Практическая значимость проекта:

Практическая значимость проекта заключается в разработке эффективной функциональной модели организации средневзвешенной системы оценки.

* востребованностью подобных практик со стороны обучающихся и их родителей;
* заинтересованностью учителей в проектах подобных форматов.

Предлагаемый проект в полной мере отвечает целям и стратегическим задачам, предусмотренным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и 21 июля 2020 г № 474.

А именно:

* Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
* «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

**V. Ожидаемые результаты проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативные показатели | | | | Эффекты реализации проекта |
| Задачи проекта | Наименование показателя | Значение | |
| 2023 |  | |
| 1. Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих условия для формирования в ОО средневзвешенной системы оценки системы объективной внутришкольной оценки образовательных результатов | Разработка Положения  Корректирование Положений | Положение о средневзвешенной системе оценки образовательных результатов обучающихся в МОАУ «СОШ №78».  Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОАУ «СОШ №78» | Создание локальной нормативной базы, регламентирующей проведение средневзвешенной системы оценки образовательных достижений.  Создание условий, обеспечивающих объективность средневзвешенной оценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся. | |
| |  | | --- | | 2.Создание системы средневзвешенной оценки образовательных достижений | | |  | | --- | | Корректирование Положений |  |  | | --- | | Корректирование планов | | |  | | --- | | План внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ №78  на 2023-2024 год. | | |  | | --- | | Планирование внутришкольных оценочных процедур с целью обеспечения объективности оценивания образовательных результатов обучающегося.  Внедрение разработанной системы в практику работы школы.  Анализ полученного опыта реализации системы.  Корректировка разработанной системы и педагогических условий ее реализации. | | |
| |  | | --- | | 3.Повышение квалификации учителей в области оценки результатов образовательной деятельности | | |  |  | | --- | --- | | Получение удостоверения о повышении квалификации |  | | Презентация идеи и механизма реализации проекта учителям - потенциальным участникам. • | |  | | --- | | Командное повышение квалификации педагогического  коллектива школы в области средневзвешенной оценки.  Подготовка и публикация презентационных материалов по проекту. | | |
| |  | | --- | | 4. Формирование позитивного отношения к результатам оценивания у всех участников образовательных отношений. | | |  | | --- | | Проведение педагогических советов (с приглашением родительской общественности и обучающихся, членов школьного самоуправления) | | |  | | --- | | Роль средневзвешенной системы оценки учебных достижений обучающихся в совершенствовании качества образования | | |  | | --- | | Организация системной помощи учителям, имеющим  профессиональные дефициты.  Снижение тревожности у родителей и обучающихся по вопросам объективности выставления оценок на уроке | | |
| |  | | --- | | 5. Формирование банка информации по теме инновационного проекта в периодических, научных изданиях, сети Интернет. | | |  | | --- | | 1. Мониторинг  2.Банк информации по публикациям в СМИ | | |  | | --- | | Мониторинг образовательных результатов на основе средневзвешенной системы оценки качества образования за 2023-2024  учебный год | | |  | | --- | | Создание мониторинга образовательных достижений по четвертям 2023-2024 учебного года | | |

**VI. Календарный план реализации инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Мероприятия | | | |  | | --- | | Содержание работы | | |  | | --- | | Сроки | | | |  | | --- | | Ответственные  Ожидаемые результаты | |
| |  | | --- | | **Организационно-методическая работа** | | | | | | |
| Создание рабочей группы | Работа по внедрению средневзвешенной системы оценки, разработке локального акта МОАУ «СОШ № 78» | | До 15.08.2023 | Члены рабочей группы  Определен план работы группы на начальном этапе работы | |
| |  | | --- | | Административное совещание «О подготовке к переходу на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | |  | | --- | | Ознакомление коллектива МОАУ «СОШ № 78» с региональным проектом локального акта о средневзвешенной оценке | | |  | |  | | --- | |  | | | До 30.08.2023 | | Члены рабочей группы  Презентация идеи и механизма реализации проекта учителям - потенциальным участникам. Подготовка и публикация презентационных материалов по проекту |
| |  | | --- | | Заседания ШМО | | | Рассмотрение критериев оценивания по каждой учебной дисциплине учебного плана по назначению балла в зависимости от типа и объема работы, рассмотрение количества и перечень работ, подлежащих средневзвешенному оцениванию | До 21.08.2023 | | Члены рабочей группы  Разработан план работы. |
| |  | | --- | | Заседание рабочей группы | | | Внесение изменений в действующий локальный акт о текущем контроле и промежуточной аттестации | До 25.08.2023 | | Члены рабочей группы.  Внесение изменений в локальный акт |
| |  | | --- | | Заседание рабочей группы | | | Корректировка локального акта об электронном журнале | До 25.08.2023 | | Члены рабочей группы.  Корректировка локального акта |
| Практическое занятие | | Особенности подсчета средневзвешенного балла | До 29.08.2023 | | Члены рабочей группы.  Презентация для педагогов, родителей и обучающихся. |
| Проведение педагогических советов | | Рассмотрение и обсуждение изменений в действующий локальный акт о текущем контроле и промежуточной аттестации  Утверждение изменений | До 29.08.2023 | | Директор школы Егурнова В.В.  Презентация идеи и механизма реализации проекта учителям - потенциальным участникам. Подготовка и публикация презентационных материалов по проекту. |
| Корректировка рабочей программы | | Конкретизация в рабочей программе формулировок типов заданий и видов работ | До 10.09.2023 | | Учителя-предметники.  Корректировки учебных программ. |
| Работа с ЭД/ЭЖ | | Создание типов заданий, установка веса для каждого оцениваемого задания, контроль | До 01.09.2023, постоянно | | Минцифры, РЦРО, координаторы ЭД/ЭЖ, школьный ответственный за работу в ГИС |
| Внедрение средневзвешенной системы оценки образовательных достижений обучающихся | |  | С 01.09.2023 | | Директор школы Егурнова В.В.  ЗД УВР  обсуждение промежуточных результатов работы; Планирование работы по проекту |
| **Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями**) | | | | | |
| Общешкольное родительское собрание «О переходе на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений (смысл средневзвешенного оценивания («правила игры»), «стоимость» видов деятельности, как можно получить максимальные баллы, за что можно их потерять и т.д. | До 01.09.2023 | | Директор школы Егурнова В.В.  Презентация о средневзвешенной системы оценки для родителей. |
| Классные родительские собрания «О переходе на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений | До 01.09.2023 | | Классные руководители.  Презентация о средневзвешенной системы оценки для родителей. |
| Информирование через школьный сайт | | Таблица веса каждого вида деятельности должна быть доступна родителям, они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки | Август-сентябрь | | Электронная школа, школьный ответственный за работу в ГИС |
| Разработка памяток для учащихся и родителей | | Памятки для учащихся и родителей с таблицей веса различных типов заданий | До 01.09.2023 | | Рабочая группа |
| **Информационно-разъяснительная работа с обучающимися** | | | | | |
| Заседание органа школьного ученического самоуправления | | Информирование обучающихся об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений (смысл средневзвешенного оценивания («правила игры»), «стоимость» видов деятельности, как можно получить максимальные баллы, за что можно их потерять и т.д. | До 10.09.2023 | | Директор.  ЗД УВР |
| Классные часы | | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений | До 10.09.2023 | | Классные руководители |
| Информирование через школьный сайт | | Таблица веса каждого вида деятельности должна быть доступна обучающимся, они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки | Август-сентябрь | | Электронная школа, школьный ответственный за работу в ГИС |

**VII. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы):**

* Результаты реализации проекта будут распространены через публикации,

выступления участников Проекта на конференциях, семинарах различного уровня.